KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “HỆ THỐNG HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CHO QUÂN NHÂN”
Thời gian thực hiện: 30/10/2025 – 15/01/2026

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng hệ thống học tập và đánh giá năng lực số cho HSQ-BS.

- Đảm bảo tính khách quan, dễ triển khai, hoạt động ổn định trên mạng LAN nội bộ.

- Rút ngắn thời gian bằng cách thực hiện các hạng mục song song giữa các thành viên.

II. TỔNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI (THỰC HIỆN SONG SONG)

| Thời gian | Nội dung công việc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 30/10 – 05/11/2025 | - Hoàn thiện đặc tả chức năng hệ thống - Chuẩn bị mạng LAN thử nghiệm (4 máy TB-18) - Phân công nhiệm vụ, thiết lập kho dữ liệu dùng chung | Nguyễn Huy Hoàng |
| 30/10 – 30/11/2025 (diễn ra song song) | 1. Thu thập và chuẩn hóa tài liệu huấn luyện - Thu bài giảng và câu hỏi từ chương trình Bình dân học vụ số - Chuẩn hóa nội dung, phân nhóm câu hỏi theo chủ đề và độ khó | Nguyễn Văn Đạt, Lê Minh Tú |
|  | 2. Thiết kế giao diện và cấu trúc phần mềm - Lên sơ đồ CSDL (MySQL) - Thiết kế giao diện phần học, kiểm tra, thống kê - Lên khung trang web hoặc phần mềm | Nguyễn Văn Đức, Lưu Tiến Nam |
| 01/12 – 20/12/2025 | - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu - Tích hợp giao diện với dữ liệu bài giảng và câu hỏi - Xây dựng chức năng kiểm tra, tính điểm, hiển thị kết quả - Xuất báo cáo ra Excel | Nguyễn Văn Đức, Lưu Tiến Nam |
| 10/12 – 05/01/2026 (song song) | - Chạy thử hệ thống trên LAN 4 máy - Kiểm tra tốc độ, lỗi hiển thị, chức năng ngẫu nhiên câu hỏi - Ghi nhận lỗi, chỉnh sửa trực tiếp | Nguyễn Huy Hoàng, Lưu Tiến Nam |
| 06/01 – 12/01/2026 | - Kiểm thử tổng thể, tối ưu hiệu năng - Viết hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật - Chuẩn bị báo cáo tổng kết | Toàn nhóm |
| 13/01 – 15/01/2026 | - Tổng hợp dữ liệu thử nghiệm - Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nghiệm thu | Nguyễn Huy Hoàng, Lê Minh Tú |

III. PHÂN CÔNG CỤ THỂ

| Họ tên | Nhiệm vụ chính | Công việc phụ trợ |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Huy Hoàng | Chỉ huy chung, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu | Kiểm thử cuối, tổng hợp báo cáo |
| Lê Minh Tú | Biên soạn nội dung, rà soát tài liệu giảng dạy | Thống kê kết quả, hỗ trợ báo cáo |
| Nguyễn Văn Đức | Lập trình web, xây dựng CSDL, logic kiểm tra | Hỗ trợ cài đặt LAN, sửa lỗi |
| Lưu Tiến Nam | Thiết kế giao diện, kiểm thử hiển thị | Góp ý UI/UX, tài liệu hướng dẫn |
| Nguyễn Văn Đạt | Thu thập và chuẩn hóa bài giảng, câu hỏi | Nhập dữ liệu lên hệ thống |

IV. SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

- Hệ thống học tập và đánh giá năng lực số chạy ổn định trên LAN nội bộ.

- CSDL gồm bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm, kết quả từng quân nhân.

- File báo cáo Excel tổng hợp điểm và phân loại năng lực.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và kỹ thuật.

V. YÊU CẦU TRIỂN KHAI

- Mỗi thành viên làm việc song song theo phạm vi, cập nhật tiến độ hàng tuần.

- Dữ liệu và mã nguồn tập trung lưu trên thư mục chia sẻ LAN hoặc Git nội bộ.

- Kiểm thử định kỳ 1 lần/tuần trên toàn hệ thống.